SŁONECZNE/4/2011										Załącznik nr 3

UMOWA  NR  ………………

Zawarta w Walimiu w dniu ………………….. r. w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zakończonego wyborem przez zamawiającego oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy: SŁONECZNE/4/2011, pomiędzy:

Gminą Walim  reprezentowaną przez:

Wójta Gminy  -  Adama Hausmana

zwanym dalej Zamawiającym, a :

firmą ……………. reprezentowaną przez:…………………  zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 98, 93/17, 206/4 w Dziećmorowicach”.

§ 2

Termin  rozpoczęcia robót ustala się na ………………  natomiast termin zakończenia robót ustala się na 29.07.2011 r.

§ 3

Integralną część umowy stanowi:

a/ Oferta Wykonawcy

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy.

§ 5

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie 	–   Jana Rudnickiego

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie	–   ………………………

§ 6

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać odbudowę drogi gminnej dz. nr 98, 93/17, 206/4 w Dziećmorowicach, zgodnie z  projektem, ustaleniami, polskimi normami, wiedzą i warukami technicznymi, z materiałów własnych posiadających odpowiednie atesty, które stanowić będą załącznik do dokumentacji powykonawczej.

§ 7

Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

§ 8

- Strony ustalają , że wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………/ słownie: ……………………………………../.

Podatek VAT  w wysokości ….. %,  wynosi …………. / słownie: …………………….

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT wynosi ………. /słownie: ……………

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót  będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

Realizacja płatności odbywać się będzie na podstawie faktury po zakończeniu i odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

Płatność realizowana będzie na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony protokół odbioru robót.

§ 9

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonanych robót.

§ 10

Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia  brutto określonego w § 8  stanowi kwotę  ………………….. zł i zostaje wniesione w formie …………………………………

Strony ustalają, że :

- 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót

- 30 % należnego  zabezpieczenia obejmującego okres gwarancyjny  zostanie zwolniona w ciągu 14 dni od daty sporządzenia protokołu.

§ 11

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za wykonane roboty i nie będą miały zastosowania postanowienia umowy w zakresie kar umownych.

§ 12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie przez jednostronne oświadczenie w formie pisemnej za pomocą listu poleconego na ostatni podany adres Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona umowę, pomimo upomnienia przez Zamawiającego i wezwań do wykonania lub należytego wykonania umowy.

2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadzie kar umownych, co nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminową realizację robót w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia

4. Wysokość zastrzeżonej w pkt. 3 kary umownej będzie miała co do zasady i jej wysokości zastosowanie w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rekojmii za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady 0,01% wartości umowy brutto.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy.

§ 13

1. Za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy strony ustalają datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

2. Wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego o zakończeniu robót.

3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 12 dni od daty otrzymania zgłoszenia o zakończeniu.

4. Czynności odbiorowe będą trwały maksymalnie 2 dni.

5. Odbiory częściowe będą wykonywane przez inspektora nadzoru w terminie 2 dni od daty zgłoszenia ich wykonania przez Wykonawcę.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania inspektorowi nadzoru dokumentacji powykonawczej zawierającej w szczególności dokumentację dopuszczeniową użytych materiałów budowlanych. Termin przekazania będzie najpóźniej jeden dzień przed przystąpieniem do czynności odbiorowych.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na przedmiot umowy określony w §1 liczony od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót.

2. Z upływem ostatniego dnia terminu rękojmi zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego.

3. Podstawą do wypłaty kaucji gwarancyjnej z § 10 będzie protokół odbioru ostatecznego.

§ 15

Wszelkie spory i roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwości zamawiającego.

§ 16

Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia.

1) Zmiana terminu zakończenia robót,

a) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy;

b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym,

c) dopuszcza się skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wcześniejszego zakończenia prac.

2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę);

b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

c) zmiana obowiązującej stawki VAT;

3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

§ 17

Strony zobowiązują się do każdorazowego wzajemnego informowania o zmianie siedziby. Niespełnienie powyższego obowiązku  będzie skutkować tym, że adres ostatnio podany uznaje się jako adres dokonywania doręczeń, z samo doręczenie, jako skuteczne.

§18

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami i inne odpowiednie.

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY                                                                  		   	      WYKONAWCA

Akceptacja Wykonawcy

…………………………

Podpis / pieczęć Wykonawcy