Drzymały/8/2013								        Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA  NR  ………………

Zawarta w Walimiu w dniu ………………  r. w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zakończonego wyborem przez zamawiającego oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy: Drzymały/8/2013, pomiędzy:

Gminą Walim  reprezentowaną przez:

Wójta Gminy  -  Adama Hausmana

zwanym dalej Zamawiającym, a:

…………………..

………………….

reprezentowaną przez: ………………………

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania uproszczoną dokumentację projektową łącznie z wykonaniem remontu drogi na podstawie wykonanego projektu (zaprojektuj i wybuduj) dla zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej ul. Drzymały dz. nr 211, 220/5  w Zagórzu Śląskim"

Szczegółowy zakres prac określono w programie funkcjonalno-użytkowym.

§ 2

Termin  rozpoczęcia robót ustala się na 2.05.2013  r. natomiast termin zakończenia robót ustala się na 31.07.2013 r.

§ 3

Integralną część umowy stanowią:

a/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

b/ Oferta Wykonawcy

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 5

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie 	–   Jana Rudnickiego

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie	–   …………………..

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty remontowo-budowlane, zgodnie z opracowaną przez siebie dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, ustaleniami, polskimi normami, wiedzą      i warunkami technicznymi,  z materiałów posiadających odpowiednie atesty, atesty te stanowić będą załącznik do dokumentacji powykonawczej.

§ 7

- Strony ustalają , że wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………/ słownie: ……………………………………../.

Podatek VAT  w wysokości ….. %,  wynosi …………. / słownie: …………………….

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT wynosi ………. /słownie: ……………

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót  będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

Realizacja płatności odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej po zakończeniu i odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

Płatność realizowana będzie na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony protokół odbioru robót.

§ 8

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7, co stanowi kwotę …………… zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej

2. Strony ustalają, że:

- 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty końcowego protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- 30% wartości zabezpieczenia obejmującego okres gwarancyjny zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie gwarancji.

§ 9

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za wykonane roboty i nie będą miały zastosowania postanowienia umowy w zakresie kar umownych.

§ 10

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie przez jednostronne oświadczenie w formie pisemnej za pomocą listu poleconego na ostatni podany adres Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona umowę, bez wezwania do wykonania lub należytego wykonania umowy.

2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadzie kar umownych, co nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy w wysokości 10% wartości  zamówienia brutto, o którym mowa w § 7 umowy.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminową realizację robót w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 umowy, za każdy dzień opóźnienia

5. Wysokość zastrzeżonej w pkt. 4 kary umownej będzie miała co do zasady i jej wysokości zastosowanie w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10% wartości  zamówienia brutto, o którym mowa w § 7 umowy.

§ 11

1. Za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy strony ustalają datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o zakończeniu robót.

3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia                         o zakończeniu.

4. Czynności odbiorowe będą trwały maksymalnie 2 dni.

5. Odbiory częściowe będą wykonywane przez inspektora nadzoru w terminie 2 dni od daty zgłoszenia ich wykonania przez Wykonawcę.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na przedmiot umowy określony           w §1 liczony od daty końcowego odbioru robót.

2. Z upływem ostatniego dnia terminu rękojmi zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego.

§ 13

Wszelkie spory i roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej                       z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia.

1) Zmiana terminu zakończenia robót,

a) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń           i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy;

b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym,

2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę);

b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

c) zmiana obowiązującej stawki VAT;

d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

§ 15

Strony zobowiązują się do każdorazowego wzajemnego informowania o zmianie siedziby. Niespełnienie powyższego obowiązku  będzie skutkować tym, że adres ostatnio podany uznaje się jako adres dokonywania doręczeń, a samo doręczenie, jako skuteczne.

§16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                 	      WYKONAWCA